## Feuil1
Etat d'avancement du projet et prolongation envisagée
Année 1
Planning réalisé
Activités | Semestre 1 | [6 empty] | Prolongation envisagée d'octobre à mi-décembre
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Commentaires | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
A0 : Encadrement et dissémination de l’action | [5 empty] | C'est important de préciser qu'il y a eu plusieurs interruptions des activités de démarrage à cause de l'expansion de la pandémie ce qui a entrainé des confinements ou interdiction de rassemblements imposés par le Gouverneur de Bizerte (du 18 au 30.04.21 puis au 16.05.21 - du 17 au 29.05.21). Sans oublier, les changements imposés par le ministère de l'éducation pour l'atteinte des cours par les élèves non bacheliers un jour sur deux et un arrêt total des cours à partir du 17.05.21. Les examens pour les élèves non bacheliers se sont produits du 02 au 12.06.21 et les conseils des classes du 21.06 au 25.06.21. Par conséquent, il était difficile de respecter les délais attribués aux activités de démarrage notamment celles de la déssimination de l'action auprès d'un grand nombre d'élèves. Du 07 au 12.07.21, un confinement total a été encore une fois imposé par le Gouverneur de Bizerte puis interdiction de rassemblement au 25.07.21 puis une autre interdiction de rassemblement et de circulation entre les villes du 25.07 au 27.08.21.
A0.1 Diffuser l’information sur l’action
A0.1.1 Organiser une conférence pour le démarrage du projet |  |  | La conférence de démarrage du projet a été organisée le 12.06.2021 en présence du représentant du Commissariat Régional de l’Education à Bizerte, la Présidente de l’UGPO et d’autres représentants de l’UGPO, la presse, le président du CSPDD et ses membres et le chef du projet. Un interview de la présidente de l’UGPO, Mme Dhikra Gharbi, a été effectué pour présenter le cadre du projet et son importance pour la région. Cet interview a été diffusé dans le site web cspdd.tn et page facebook cspdd de l’action. |  |  | Cette conférence a été retardée à plusieurs reprises: - suite au confinement imposé par le Gouverneur de Bizerte du 18 au 30.04.21 puis au 16.05.21, puis interdiction des rassemblements imposée par le Gouverneur de Bizerte du 17 au 29.05.21, ensuite, la conférence a été repoussée le 12.06.21 car le représentant du ministère chargé du programme et de la présidente de l'UGPO ne sont pas disponibles pour le 05.06.21, journée internationale de l'environnement célébrée pa le ministère des affaires locales et de l'environnement.
A0.1.2 Disséminer le projet dans les médias | Le passage du chef du projet à la chaîne radio "Zitouna" pour présenter le projet et son intérêt, dans l’émission "Forum de l’environnement" le 11.04.2021. |  | Suite à la conférence de démarrage, dissémination du projet dans la presse éléctronique: parution de 4 articles; 1 en arabe et 3 en Français sur les sites espacemanager.com et EL majalla.net en dates du 14.06.21, le16.06.21, le 19.06.21 et le 25.06.21.
A0.1.3 Affichage et distribution des dépliants et autocollants dans les collèges et lycées | Des affiches, autocollants, dépliants et des kits (casquettes, stylos et t-shirts) pour les élèves ont été conçus. D'autres kits (sacs, agendas, stylos, porte-clés et gels) ont été crées pour la conérence. |  | Des affiches et dépliants ont été distribués. Les autres articles seront distribués lors du démarrage des activités A1 . Des kits (sacs, agendas, stylos, gels et porte-clés) ont été distribués lors de la conférence de démarrage de l'action
A0.2 Inscrire et former les groupes de travail | Des réunions avec les directeurs du collège et lycée de Menzel Jemil et collège Ibn Charaf et lycée Ibn Sinai de Menzel Bourguiba ont été organisées pour présenter les activités, discuter leur planification et la dissémination de l'action auprès des élèves pour leur adhésion aux groupes de travail. | Des présentations, par vidéo-projecteur, des objectifs de l'action et des activités planifiées ont été faites dans chaque établissement scolaire pour des différentes classes en présence desdirecteurs/enseignants/surveillants généraux/animateur. | Des présentations, par vidéo-projecteur, des objectifs de l'action et des activités planifiées ont été faites dans chaque établissement scolaire pour des différentes classes en présence des directeurs, enseignants, surveillants généraux et animateur. Suite à ça, des élèves se sont inscrits pour former les groupes de travail. |  |  | Déplcements effectués selon la disponibilité des directeurs des établissements scolaires vu la situation pandémique : -Collège Menzel Jemil le 01.04 et le 02.04 -Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba le 05.04 -Lycée Ibn Sinai Menzel Bourguiba le 08.04 -Collège et Lycée Menzel Jemil le 12.04 - Collège et Lycée Menzel jemil le 19.05 - Lycée Ibn Sinai Menzel Bourguiba le 21.05 - Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba le 29.05 -Collège Menzel Jemil le 01.06 - Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba le 09.06 - Collège Menzel Jemil le 14.06 -Lycée Ibn Sinai Menzel Bourguiba le 15.06- Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba le 18.06 et le 28.06.21.
A0.3 Créer un site web et une page Facebook pour le projet | Le site web <www.cspdd.tn> et la page facebook "De mon école, à ma ville, à mon Lac et à ma Méditérranée"ont été crées le 25.04.21 pour disséminer l'action. Nous avons constaté une bonne interaction des élèves, directeurs des établissements scolaires et autres internautes.
A1 : Enquête et débats | [6 empty] | Début septembre
A1.1Développer des aptitudes pour l’enquête et d’attitudes d’écoute
A1.1.1Former les groupes aux techniques et pratiques d’enquête
A1.1.2 Former les groupes en communication et coaching
A1.2 Réaliser une enquête
A1.3 Dépouiller et discuter les résultats d’enquête | [7 empty] | Mi-octobre
A2 : Compréhension de la pollution et les problématiques environnementales | [7 empty] | 2021-10-16
A2.1Former et donner un sens au mot pollution
A2.1.1Expliquer les différents types de pollution
A2.1.2 Sortie d’observation sur site
A2.1.3Organiser un atelier de travail suite à la sortie
A2.2Organiser un atelier sur un secteur industriel générateur de pollution | [9 empty] | 2021-12-15