## Plan-Action-CSPDD
Programme de travail indicatif pour la mise en œuvre de l’action
Année 1 | [12 empty] | Année 2
Activités | Semestre 1 | [5 empty] | Semestre 2 | [5 empty] | Semestre 3
| Mois 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A0 : Encadrement et dissémination de l’action | Semestre 1 Mois 1: Début avril
A0.1 Diffuser l’information sur l’action | bar: Semestre 1 Mois 1
A0.1.1 Organiser une conférence pour le démarrage du projet | bar: Semestre 1 Mois 1
A0.1.2 Disséminer le projet dans les médias | bar: Semestre 1 Mois 1
A0.1.3 Affichage et distribution des dépliants et autocollants dans les collèges et lycées | bar: Semestre 1 Mois 1
A0.2 Inscrire et former les groupes de travail | bar: Semestre 1 Mois 1
A0.3 Créer un site web et une page Facebook pour le projet | Semestre 1 Mois 1: Fin avril
A1 : Enquête et débats | Semestre 1 2: Début mai
A1.1Développer des aptitudes pour l’enquête et d’attitudes d’écoute | bar: Semestre 1 2
A1.1.1Former les groupes aux techniques et pratiques d’enquête | bar: Semestre 1 2
A1.1.2 Former les groupes en communication et coaching | Semestre 1 2: Fin mai
A1.2 Réaliser une enquête | Semestre 1 3: Début juin
A1.3 Dépouiller et discuter les résultats d’enquête | Semestre 1 3: Fin juin
A2 : Compréhension de la pollution et les problématiques environnementales | Semestre 1 4: Début juillet
A2.1Former et donner un sens au mot pollution | bar: Semestre 1 4
A2.1.1Expliquer les différents types de pollution | Semestre 1 4: Fin juillet
A2.1.2 Sortie d’observation sur site | Semestre 1 5: Début août
A2.1.3Organiser un atelier de travail suite à la sortie | Semestre 1 5: Fin août
A2.2Organiser un atelier sur un secteur industriel générateur de pollution | Semestre 1 6: Début septembre Fin septembre
A 3 : Impacts des déchets sur l’environnement | Semestre 2 7: Début octobre
A3.1Former sur les déchets et ses impacts sur l’environnement | bar: Semestre 2 7
A3.2Réflexion sur des alternatives de gestion des déchets | bar: Semestre 2 7
A3.2.1Organisation d’un atelier de réflexion sur des alternatives susceptibles de prévenir, des dommages causés à l’environnement | Semestre 2 7: Fin octobre
A3.2.2Visite d’une décharge | Semestre 2 6: Début novembre
A3.2.3 Lancer un projet de réhabilitation d’une décharge ou création d’une déchèterie | Semestre 2 6: Fin novembre
A3.3. Organiser un atelier de sensibilisation sur des métiers d’avenir comme les filières vertes et l’éco-conseil | Semestre 2 9: Début décembre Fin décembre
A 4: Clubs de développement durable | Semestre 2 10: Début janvier 2022
A4.1Créer des clubs de développement durable | bar: Semestre 2 10
A4.2Créer un réseau interclubs | bar: Semestre 2 10
A4.3Organiser 2 formations sur - les objectifs du développement durable - la gouvernance locale | Semestre 2 10: Fin janvier; Semestre 2 11: Début février Fin février
A4.4Réaliser 3 activités citoyennes | Semestre 2 12: Début mars Fin mars
A4.5Former sur le journalisme et technique de rédaction | Semestre 3 13: Début avril Fin avril
A 5: Club audio-visuel (CAV) | Semestre 3 14: Début mai
A5.1Créer et former le CAV | bar: Semestre 3 14 to Semestre 3 16
A5.1.1Sélectionner des élèves fans de cinéma | Semestre 3 15: Juin
A5.1.2Former sur les techniques AV | Semestre 3 16: Fin juillet
A5.2Réaliser un court métrage | Semestre 3 17: Début août Fin août
AF : Clôture de l’action | Semestre 3 18: SeptembreClôture de l'action

## Commentaires
Ce programme tient compte :
ü du calendrier scolaire raccourci de cette année à cause de la pandémie ;
ü des vacances scolaires normales et des périodes d’examen pour les rentrées scolaires prochaines (septembre 2021 et 2022).
Le programme du 2ème et 3ème semestre pourrait subir des modifications en fonction de la persistance de la crise sanitaire. Néanmoins, une marge de sécurité a été considérée pour pallier à un éventuel décalage des rentrées ou vacances scolaires.
Ce programme peut subir un décalage dans la date de lancement du projet